## Jira (2)
Issue Type | Labels_4 | Issue key | Summary | Description | Assignee | Created | Due date | Status
Epic |  | SCRUMAI-139 | Project Setup, Architecture & Jira Governance | Dựng nền dự án, contract-first, Git/Jira rules, local Docker, CI nền tảng. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:39 |  | To Do
Epic |  | SCRUMAI-140 | Identity, Authentication & Scoped RBAC | Đăng ký/đăng nhập, OTP, JWT/refresh rotation, Google OAuth, RBAC theo scope, hồ sơ/kỹ năng. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:39 |  | To Do
Epic |  | SCRUMAI-141 | Organization & Project Management | Organization/Project, ProjectKey, IssueCounter, component/version và cấu hình mặc định. | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:39 |  | To Do
Epic |  | SCRUMAI-142 | Workflow, Board & WIP | WorkflowStatus/Transition, IssueType/Priority, BoardColumn/WIP và validation. | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:39 |  | To Do
Epic |  | SCRUMAI-143 | Issue Tracking Core & Collaboration | Issue đa cấp, link, comment, attachment, label, watcher, history, AC, skill/component/version links. | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:39 |  | To Do
Epic |  | SCRUMAI-144 | Sprint, Backlog & Reporting | Sprint lifecycle, capacity, backlog, snapshot, burndown/velocity/component-version reports. | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:39 |  | To Do
Epic |  | SCRUMAI-145 | Realtime Notification | Notification persistence + SignalR realtime cho issue/sprint/AI. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:39 |  | To Do
Epic |  | SCRUMAI-146 | AI Auto Task Breakdown | Ollama Qwen2.5-3B, JSON Schema, Hangfire, preview/edit/reject/apply, feedback quality. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:39 |  | To Do
Epic |  | SCRUMAI-147 | AI Assignment | Workload/performance snapshot, WeightedScore, ranking, explanation, decision & hậu kiểm. | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:39 |  | To Do
Epic |  | SCRUMAI-148 | AI Dataset, Cleaning & Training | Dataset/version/sample, quality rule, PII, dedup, JSONL, training/evaluation, model registry. | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:39 |  | To Do
Epic |  | SCRUMAI-149 | CI/CD, Environments & Release Engineering | CI từ ngày đầu, staging/test, production, backup/migration/rollback, release pipeline. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:39 |  | To Do
Epic |  | SCRUMAI-150 | QA, Security, Performance & Go-Live | Unit/integration/E2E/UAT, security, load/performance, observability, go-live/handover. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:39 |  | To Do
Task | sprint-1 | SCRUMAI-151 | [FULLSTACK] Thiết lập solution Modular Monolith & Angular shell | Tạo bộ khung code chung để 3 người có thể phát triển song song mà không sửa chồng module của nhau. - Tạo solution ASP.NET Core .NET 10 và Host chạy được. - Tạo các module backend rỗng: IdentityAccess, Notification, AiAssist, ProjectManagement, SprintBacklog, AiAssignment, IssueTracking, AiDataOps. - Mỗi module có project Contracts riêng để module khác chỉ phụ thuộc interface/DTO, không tham chiếu Entity trực tiếp. - Tạo BuildingBlocks dùng chung: Result, exception cơ bản, validation/logging middleware, base DTO nếu cần. - Đăng ký module trong Program.cs bằng các file ModuleRegistration riêng. - Khởi tạo Angular app. - Tạo layout/router shell và các thư mục features/auth, features/projects, features/backlog, features/board, features/issue-detail, features/notifications, shared/ai-breakdown, features/reports, features/ai-dataops. - Tạo environment.ts cho local API URL. - Chạy được trang shell mặc định. - Tạo cấu hình kết nối MySQL local nhưng chưa cần migration nghiệp vụ. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:39 | 2026-08-30 | Done
Task | sprint-1 | SCRUMAI-153 | [DEVOPS] Dựng CI nền tảng build/lint/unit-test | Có pipeline CI tối thiểu ngay từ đầu để code lỗi không đi vào nhánh chính. - Tạo workflow CI cho Pull Request/push. - Backend: restore → build → unit test. - Frontend: npm ci → lint → test/build. - Cache dependency nếu CI hỗ trợ. - Xuất test/build log rõ ràng. - Branch protection: chỉ merge khi pipeline xanh. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:39 | 2026-08-30 | To Do
Task | sprint-1 | SCRUMAI-154 | [ARCH/DB] Chốt ERD/module boundary và contracts B | Chốt ranh giới 55 bảng, migration ownership và Contracts của B để tránh xung đột khi code song song. - Tạo IProjectLookupService: ExistsAsync, GetProjectKeyAsync, GetIssueTypesAsync, GetStatusesAsync. - Tạo IWorkflowValidationService: CanTransitionAsync, GetInitialStatusAsync, CheckWipLimitAsync. - Tạo IIssueNumberGenerator.NextAsync(projectId). - Tạo IAiFeedbackExportService phần Assignment. - Đánh dấu bảng M2/M3/M4/M8 do B sở hữu. - Kiểm tra mọi cột XMOD có index. - Chốt migration history riêng theo module. - AiCore chỉ một người chạy migration để tránh conflict. | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:39 | 2026-08-30 | Done
Task | sprint-1 | SCRUMAI-155 | [DEVOPS] Dựng Docker Compose local MySQL + Ollama | Tạo môi trường local thống nhất: MySQL 8 + Ollama để cả nhóm chạy giống nhau. - Tạo docker-compose.yml. - Service MySQL 8: database projectmgmt, user/password qua .env, volume persistent, healthcheck. - Service Ollama: expose 11434, volume model. - Tạo network dùng chung. - Viết .env.example không chứa secret thật. - Pull/chạy qwen2.5:3b và test REST inference. | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:39 | 2026-08-30 | In Progress
Task | sprint-1 | SCRUMAI-156 | [PM/JIRA] Thiết lập Jira project, workflow, components & releases | Thiết lập Jira đủ dùng cho nhóm: backlog, sprint, issue types và cách theo dõi tiến độ. - Tạo Scrum space/project. - Kiểm tra Epic/Story/Task/Bug/Sub-task. - Dùng workflow đơn giản To Do → In Progress → Done ở giai đoạn đầu. - Tạo Sprint theo tuần khi cần. - Thống nhất label sprint-x và owner-a/b/c. - Ghi cách update Jira: bắt đầu làm → In Progress, xong + test → Done. | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:39 | 2026-08-30 | Done
Task | sprint-1 | SCRUMAI-157 | [BE/TEST] Chốt contracts C và test architecture | Đóng băng Contracts phía Issue Tracking và tạo kiến trúc test để A/B không phải chờ C. - Tạo IIssueService.CreateIssueAsync(CreateIssueDto). - Tạo IIssueReadService: GetByIdAsync, GetBySprintAsync, GetOpenByAssigneeAsync, GetStatusHistoryAsync, GetAssignmentHistoryAsync. - Tạo IIssueSprintService: MoveToSprintAsync, ReturnToBacklogAsync. - Tạo IIssueSkillService.GetRequiredSkillsAsync(issueIds). | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:39 | 2026-08-30 | Done
Task | sprint-1 | SCRUMAI-158 | [TEST/PROCESS] Xây test strategy, DoR/DoD và severity matrix | Chốt cách test và định nghĩa khi nào một task được phép chuyển Done. | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:39 | 2026-08-30 | In Progress
Task | sprint-1 | SCRUMAI-159 | [AI/TEST] Thiết kế tập đánh giá AI thủ công 50-100 mẫu | Tạo tập đánh giá cố định để về sau biết AI Breakdown tốt lên hay xấu đi. - Chuẩn bị 50-100 User Story tiếng Việt/Anh đại diện các chức năng web phổ biến. - Mỗi mẫu có input Story và expected sub-task/Acceptance Criteria tham khảo. - Gắn loại mẫu: auth, CRUD, workflow, reporting, AI, devops. - Không dùng dữ liệu chứa mật khẩu/API key/PII thật. | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:39 | 2026-08-30 | In Progress
Story | sprint-2 | SCRUMAI-160 | [BE] Đăng ký/đăng nhập email-mật khẩu cơ bản | Người dùng có thể đăng ký và đăng nhập bằng email/mật khẩu; đây là nền cho tất cả API sau. - Tạo User, UserProfile domain/entity/configuration. - Register: normalize email, kiểm tra trùng, hash password, tạo User + Profile. - Login: tìm theo NormalizedEmail, verify password, kiểm tra IsActive. - Không trả PasswordHash trong DTO. - Cập nhật LastLoginAt khi login thành công. - Migration User/UserProfile; unique NormalizedEmail; UserProfile.UserId unique. - API: POST /api/auth/register (đề xuất REST) - API: POST /api/auth/login (đề xuất REST) - API: GET /api/users/me (đề xuất REST) | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:39 | 2026-09-06 | To Do
Task | sprint-2 | SCRUMAI-161 | [DB/BE] Entity/migration Role Permission UserRole | Tạo schema phân quyền RBAC theo phạm vi để các API kiểm tra quyền thống nhất. - Tạo entity/configuration Role, Permission, RolePermission, UserRole. - UserRole lưu ScopeType + ScopeId; chuẩn bị ScopeKey generated để unique cả scope System. - Không viết authorization handler ở task này; chỉ hoàn thiện model/repository. - PK/FK nội module M1 đúng ERD. - Unique Role.Name, Permission.Code. - Unique UserRole theo UserId+RoleId+ScopeType+ScopeKey. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:39 | 2026-09-06 | To Do
Task | sprint-2 | SCRUMAI-162 | [BE/DB] Seed Role/Permission nền | Có bộ role/permission mặc định để B/C có thể bắt đầu bảo vệ endpoint. - Seed roles: Admin, Project Manager, Scrum Master, Developer, Viewer. - Seed permission code theo nhóm Project/Issue/Sprint/AI, ví dụ project.create, issue.create, issue.edit, issue.transition, sprint.start, sprint.close, ai.breakdown.request. - Map RolePermission mức tối thiểu. - Seed phải idempotent: chạy lại không sinh trùng. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:39 | 2026-09-06 | To Do
Story | sprint-2 | SCRUMAI-163 | [BE+FE] Organization/Project CRUD + ProjectKey | Cho phép tạo Organization/Project và quản lý thông tin dự án cơ bản. - CRUD Organization và Project. - Validate ProjectKey theo chuẩn chữ hoa/số và unique trong Organization. - Khi tạo Project lưu LeadUserId hợp lệ qua IUserLookupService. - Soft delete/archive project đúng cờ. - Sau khi create gọi service seed cấu hình mặc định (task PLAN-015). - Trang danh sách project. - Form tạo project: Organization, Name, ProjectKey, Description, Lead. - Trang Project settings cơ bản để sửa Name/Description/Lead. - Migration Organization/Project; unique OrgId+ProjectKey. - API: GET/POST /api/organizations - API: GET/POST /api/projects - API: GET/PUT/DELETE /api/projects/{id} - Màn hình: /projects - Màn hình: /projects/new - Màn hình: /projects/{id}/settings | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:39 | 2026-09-06 | In Progress
Task | sprint-2 | SCRUMAI-164 | [BE/DB] IssueCounter & IIssueNumberGenerator | Cấp số Issue an toàn để nhiều request đồng thời vẫn sinh đúng PROJ-1, PROJ-2. - Implement IIssueNumberGenerator.NextAsync(projectId). - Trong transaction tăng Project.IssueCounter và trả số mới. - Không đọc rồi tăng ngoài transaction vì có race condition. - Chỉ trả số; C chịu trách nhiệm ghép ProjectKey + IssueNumber khi hiển thị. - Đảm bảo Project.IssueCounter có default hợp lý. | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:39 | 2026-09-06 | In Progress
Task | sprint-2 | SCRUMAI-165 | [BE/DB] Seed tối thiểu status/type/priority khi tạo project | Project mới tạo xong có thể dùng ngay mà không cần admin cấu hình thủ công từng bảng. - Seed WorkflowStatus: To Do (initial), In Progress, Done. - Seed WorkflowTransition cơ bản To Do→In Progress→Done và đường quay lại nếu nhóm chọn. - Seed IssueType: Epic, Story, Task, Bug, Sub-task + HierarchyLevel. - Seed Priority mặc định. - Seed Board + BoardColumn theo status. - Tất cả seed nằm trong transaction của create project hoặc orchestration an toàn. | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:39 | 2026-09-06 | In Progress
Story | sprint-2 | SCRUMAI-166 | [DB/BE] Schema Issue core & hierarchy | Tạo schema Issue trung tâm, đủ cho Epic/Story/Task/Bug/Sub-task và các AI feature sau. - Tạo Issue entity/configuration với ProjectId, SprintId, ParentId, EpicId, AssigneeId, ReporterId, StatusId, IssueTypeId, PriorityId. - Có Title, Description, StoryPoints, OriginalEstimateMinutes, TimeSpentMinutes, RankOrder, DueDate, StartedAt, ResolvedAt. - Có IsAiGenerated, AiGenerationLogId, IsAiAssigned, IsDeleted. - Unique ProjectId+IssueNumber. - Index toàn bộ XMOD cần lọc. - Self FK ParentId trong M5. - DECIMAL(30,15) cho RankOrder. | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:39 | 2026-09-06 | To Do
Task | sprint-2 | SCRUMAI-167 | [BE] Repository/DTO/validator nền cho Issue | Tạo lớp Application nền cho Issue trước khi mở endpoint. - CreateIssueDto/UpdateIssueDto/IssueDetailDto/IssueListItemDto. - Repository/query interface nội M5. - FluentValidation: title required/length, story points >=0, due date hợp lệ cơ bản. - Mapping Entity↔DTO. - Service skeleton để sau task PLAN-025 bổ sung đầy đủ business rules. | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:39 | 2026-09-06 | To Do
Task | sprint-2 | SCRUMAI-168 | [TEST/DATA] Test harness & seed dữ liệu dùng chung | Có test harness và seed data chung để A/B/C test integration độc lập. | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:39 | 2026-09-06 | To Do
Story | sprint-3 | SCRUMAI-169 | [BE] OTP verify/reset/2FA và chống brute-force | Hoàn thiện OTP cho xác thực email, quên mật khẩu và 2FA với chống replay/brute-force. - Sinh OTP ngẫu nhiên; chỉ lưu CodeHash. - Purpose: VerifyEmail/ResetPassword/Login2FA. - ExpiresAt khoảng 5 phút, IsUsed, AttemptCount. - Verify OTP: kiểm hash, kiểm expiry, tăng AttemptCount khi sai, đánh IsUsed khi đúng. - ResetPassword chỉ cho phép sau token/OTP hợp lệ. - Migration OtpCode và index UserId/Purpose/ExpiresAt. - API: POST /api/auth/otp/request - API: POST /api/auth/otp/verify - API: POST /api/auth/forgot-password - API: POST /api/auth/reset-password | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:39 | 2026-09-13 | To Do
Task | sprint-3 | SCRUMAI-170 | [BE/SECURITY] JWT + Refresh Token rotation/reuse detection | Tạo JWT access token + refresh token rotation an toàn và phát hiện token reuse. - Access Token JWT ngắn hạn, chứa UserId/SecurityStamp tối thiểu. - Refresh token random mạnh; DB chỉ lưu SHA-256 hash. - Refresh thành công → revoke token cũ và tạo token mới, nối ReplacedByTokenId. - Nếu token đã replaced bị dùng lại → revoke cả chain. - Logout → revoke refresh token. - Đổi mật khẩu/security event → đổi SecurityStamp. - Migration RefreshToken; unique TokenHash; self-reference ReplacedByTokenId. - API: POST /api/auth/refresh - API: POST /api/auth/logout | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:39 | 2026-09-13 | To Do
Task | sprint-3 | SCRUMAI-171 | [FE] Angular auth core & interceptor | Frontend có luồng Register/Login/OTP và tự quản lý access token khi gọi API. - Tạo RegisterComponent, LoginComponent, OtpComponent. - Reactive Forms: required, email format, password rules. - AuthService gọi register/login/otp/refresh. - HTTP interceptor gắn Bearer access token. - Khi API 401 do token hết hạn: gọi refresh một lần, retry request; tránh refresh loop. - AuthGuard chặn route cần đăng nhập. - Hiển thị loading/error rõ ràng. - API: Dùng /api/auth/register, /api/auth/login, /api/auth/otp/*, /api/auth/refresh. - Màn hình: /register - Màn hình: /login - Màn hình: /otp | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:39 | 2026-09-13 | To Do
Story | sprint-3 | SCRUMAI-172 | [BE+FE] WorkflowTransition & permission guard metadata | Quản lý luật chuyển trạng thái của project và permission cần thiết cho từng transition. - CRUD WorkflowTransition. - Validate FromStatus/ToStatus cùng Project. - Chặn FromStatus == ToStatus. - Chặn duplicate Project+From+To. - Lưu Name và RequiredPermissionCode. - Màn hình cấu hình workflow dạng danh sách hoặc ma trận From → To. - Cho chọn permission bắt buộc cho transition. - Hiển thị lỗi khi tạo transition trùng/sai project. - API: GET /api/projects/{projectId}/workflow/transitions - API: POST /api/projects/{projectId}/workflow/transitions - API: PUT/DELETE /api/workflow/transitions/{id} - Màn hình: /projects/{id}/settings/workflow | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:39 | 2026-09-13 | In Progress
Task | sprint-3 | SCRUMAI-173 | [BE+FE] Board/BoardColumn/WIP configuration | Cấu hình BoardColumn theo WorkflowStatus và đặt giới hạn WIP. - CRUD Board. - CRUD BoardColumn: StatusId, Name override, OrderIndex, WipLimit. - Validate Status thuộc đúng project của Board. - API reorder columns. - Trang Board settings: tạo board, chọn Scrum/Kanban. - Danh sách cột, kéo sắp xếp, chọn status, nhập WIP limit. - API: GET/POST /api/projects/{projectId}/boards - API: GET/POST /api/boards/{boardId}/columns - API: PUT /api/boards/{boardId}/columns/reorder - Màn hình: /projects/{id}/settings/board | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:39 | 2026-09-13 | In Progress
Task | sprint-3 | SCRUMAI-174 | [BE/CONTRACT] IWorkflowValidationService bản thật | C cung cấp logic chuyển trạng thái bằng cách gọi B, không đọc trực tiếp bảng Workflow của B. - Implement CanTransitionAsync(projectId, from, to, userPermissions). - Implement GetInitialStatusAsync(projectId). - Implement CheckWipLimitAsync(boardId,statusId). - CanTransition kiểm tra transition tồn tại + RequiredPermissionCode. - CheckWipLimit trả allowed/current/limit để UI hiển thị lý do. | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:39 | 2026-09-13 | In Progress
Story | sprint-3 | SCRUMAI-175 | [BE] Tạo/sửa Issue và sinh mã PROJ-123 | Tạo/sửa Issue thật và sinh mã hiển thị PROJ-123 an toàn. - CreateIssue: validate project tồn tại, reporter/assignee tồn tại, lấy initial status từ B. - Gọi IIssueNumberGenerator của B để lấy IssueNumber. - Set RankOrder cuối backlog nếu chưa truyền. - UpdateIssue cho title/description/priority/points/due/assignee theo quyền. - Soft delete thay vì xóa vật lý. - API: POST /api/issues - API: GET /api/issues/{id} - API: PUT /api/issues/{id} - API: DELETE /api/issues/{id} | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:39 | 2026-09-13 | To Do
Task | sprint-3 | SCRUMAI-176 | [BE] Hierarchy Epic→Story→Sub-task & RankOrder | Áp đúng hierarchy Epic→Story/Task→Sub-task và hỗ trợ kéo sắp xếp Backlog. - Đọc HierarchyLevel của IssueType để validate ParentId. - Epic không có parent; Story/Task có thể thuộc Epic; Sub-task phải có parent level cao hơn. - Khi tạo/move child, cập nhật EpicId denormalized. - Reorder: nhận before/after và tính RankOrder trung bình. - Nếu khoảng rank quá nhỏ, có service/job rebalance. - API: PUT /api/issues/{id}/parent - API: PUT /api/issues/{id}/rank | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:39 | 2026-09-13 | To Do
Task | sprint-3 | SCRUMAI-177 | [BE+FE] IIssueRead/IIssueSprint contracts bản thật + basic UI form | Cung cấp read/sprint contract thật và form tạo/sửa Issue tối thiểu cho Backlog. - Implement IIssueReadService các method đã chốt. - Implement IIssueSprintService.MoveToSprintAsync/ReturnToBacklogAsync. - Query list có pagination/filter tối thiểu. - Tạo IssueForm modal/component. - Fields: Issue Type, Parent/Epic, Title, Description, Assignee, Priority, StoryPoints, DueDate. - Create/Edit gọi API, hiển thị validation lỗi. - API: Dùng POST/PUT /api/issues; API move sprint thông qua B orchestration hoặc endpoint thống nhất. - Màn hình: Modal Create/Edit dùng lại trong Backlog/Board. | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:39 | 2026-09-13 | To Do
Story | sprint-4 | SCRUMAI-178 | [BE+FE] Google OAuth2 & ExternalLogin | Cho phép đăng nhập Google và liên kết tài khoản qua ExternalLogin. - Nhận Google ID Token từ frontend. - Verify token bằng Google.Apis.Auth. - Tra ExternalLogin bằng Provider + ProviderKey, không dùng email làm khóa OAuth. - Nếu chưa có user: tạo User/UserProfile/ExternalLogin. - Nếu đã có user phù hợp: link provider theo rule nhóm. - Sinh access + refresh token giống login thường. - Tích hợp Google Sign-In SDK/button. - Nhận idToken và gửi backend. - Xử lý success/error, lưu session giống email login. - Migration ExternalLogin nếu chưa có; unique Provider+ProviderKey. - API: POST /api/auth/google (được tài liệu mô tả) - Màn hình: Nút 'Đăng nhập bằng Google' trên /login. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:39 | 2026-09-20 | To Do
Task | sprint-4 | SCRUMAI-179 | [BE/SECURITY] Scoped RBAC authorization handler | Bảo vệ endpoint theo permission và scope Organization/Project. - Tạo authorization requirement/handler đọc UserId từ JWT. - Xác định ScopeType/ScopeId từ route/resource. - Đọc UserRole + RolePermission và quyết định Allow/Deny. - Cache quyền theo UserId+ScopeId với TTL ngắn. - Khi role thay đổi phải có cách invalidate cache. - Tạo attribute/policy dễ gắn trên endpoint. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:39 | 2026-09-20 | To Do
Task | sprint-4 | SCRUMAI-180 | [BE+FE] SkillCatalog/UserSkill/Profile UI | Quản lý kỹ năng/thâm niên thành viên để AI Assignment có dữ liệu cold-start. - CRUD SkillCatalog. - CRUD UserSkill: proficiency 1-5, years experience, IsSelfDeclared. - Cập nhật JobTitle, SeniorityLevel, YearsOfExperience trong UserProfile. - Công bố IUserSkillService cho B đọc features. - Trang Profile: display name/avatar/job title/seniority/years. - Khu vực Skills: thêm skill, chọn level 1-5, số năm, xóa/sửa. - Nếu có quyền Lead, cho xác nhận skill (IsSelfDeclared=0). - API: GET/PUT /api/users/me/profile - API: GET/POST/PUT/DELETE /api/users/me/skills - API: GET /api/skills - Màn hình: /profile - Màn hình: /profile/skills | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:39 | 2026-09-20 | To Do
Story | sprint-4 | SCRUMAI-181 | [BE] Sprint lifecycle Planned→Active→Completed | Quản lý đầy đủ vòng đời Sprint Planned → Active → Completed. - Create Sprint với Name/Goal/StartDate/EndDate. - Start Sprint: chỉ Planned mới start, ghi ActualStartAt. - Complete Sprint: chỉ Active mới complete, ghi ActualCompleteAt. - Ràng buộc một Project tối đa 1 Sprint Active dựa trên ActiveGuard unique. - Khi complete chuẩn bị option trả unfinished issue về backlog/sprint sau qua IIssueSprintService. - Migration Sprint + ActiveGuard generated unique theo thiết kế. - API: POST /api/projects/{projectId}/sprints - API: POST /api/sprints/{id}/start - API: POST /api/sprints/{id}/complete - API: GET /api/projects/{projectId}/sprints | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:39 | 2026-09-20 | To Do
Task | sprint-4 | SCRUMAI-182 | [BE+FE] SprintMemberCapacity | Nhập công suất thực tế của từng thành viên trong một Sprint để Planning/AI không chia việc ngang bằng một cách sai. - CRUD SprintMemberCapacity theo SprintId+UserId. - Lưu CapacityPoints, AvailableHours, Note. - Validate user tồn tại qua IUserLookupService. - Không cho capacity âm. - Trong Sprint settings/planning hiển thị danh sách member. - Cho nhập CapacityPoints, AvailableHours và ghi chú nghỉ phép. - API: GET /api/sprints/{id}/capacities - API: PUT /api/sprints/{id}/capacities/{userId} - Màn hình: /projects/{id}/sprints/{sprintId}/planning | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:39 | 2026-09-20 | To Do
Task | sprint-4 | SCRUMAI-183 | [FE] Sprint management UI | Có màn hình quản lý Sprint để người dùng không phải thao tác lifecycle bằng Swagger. - Danh sách sprint theo Planned/Active/Completed. - Form tạo Sprint: name, goal, dates. - Nút Start/Complete với confirm dialog. - Hiển thị sprint active nổi bật. - Hiển thị validation khi đã có sprint active. - Khu vực capacity dùng API PLAN-032. - API: Dùng API Sprint lifecycle và capacity. - Màn hình: /projects/{id}/sprints | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:40 | 2026-09-20 | To Do
Story | sprint-4 | SCRUMAI-184 | [BE+FE] Comment/Attachment/Watcher | Bổ sung trao đổi và file trên Issue: comment/reply, attachment, watcher. - Comment CRUD cơ bản + ParentCommentId cho reply. - Parse/lưu MentionedUserIds theo danh sách user được frontend gửi. - Attachment lưu metadata FileName/StoredPath/ContentType/FileSizeBytes/UploadedBy; validate size/type theo config. - Watcher add/remove/list. - Tab/section Comments với reply. - Upload attachment và danh sách file. - Nút Watch/Unwatch. - API: GET/POST /api/issues/{id}/comments - API: POST /api/comments/{id}/replies - API: GET/POST /api/issues/{id}/attachments - API: POST/DELETE /api/issues/{id}/watchers/me - Màn hình: Issue Detail - Comments/Attachments. | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:40 | 2026-09-20 | To Do
Task | sprint-4 | SCRUMAI-185 | [BE+FE] Label & IssueLink | Cho phép phân loại Issue bằng Label và tạo quan hệ Blocks/Relates/Duplicates. - CRUD Label trong Project. - Add/remove IssueLabel. - Create IssueLink; chặn Source==Target. - Với Blocks tạo inverse IsBlockedBy nếu nhóm giữ rule này. - Validate hai Issue hợp lệ theo rule project đã chốt. - Chọn nhiều label trên Issue. - Section Linked work items: chọn loại link, tìm target issue, hiển thị link. - API: GET/POST /api/projects/{projectId}/labels - API: POST/DELETE /api/issues/{id}/labels/{labelId} - API: GET/POST /api/issues/{id}/links | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:40 | 2026-09-20 | To Do
Task | sprint-4 | SCRUMAI-186 | [FE] Issue detail UI nền | Tạo phiên bản đầu của Issue Detail để từ đây các task sau chỉ bổ sung tab. - Header: issue key, type, title, status. - Hiển thị/edit description, assignee, priority, story points, due date. - Nhúng Comment/Attachment/Watcher/Label/Link từ PLAN-034/035. - Loading skeleton, error state, confirm khi xóa. - Route nhận issue id/key và reload trực tiếp được. - API: GET/PUT /api/issues/{id} và APIs collaboration. - Màn hình: /issues/{id} hoặc side-panel issue detail. | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:40 | 2026-09-20 | To Do
Story | sprint-5 | SCRUMAI-187 | [BE+FE] Notification persistence + SignalR Hub | Lưu notification và đẩy realtime tới đúng user/project bằng SignalR. - Tạo Notification entity/repository. - SignalR Hub group theo UserId và ProjectId. - REST lấy notification, unread count, mark read. - Broadcast chỉ gửi DTO; không coi SignalR là nơi persist. - Notification có EntityType+EntityId để frontend deep-link. - RealtimeService kết nối Hub sau login. - Nhận event notification và cập nhật store/badge. - Migration Notification + index UserId/IsRead/CreatedAt. - API: GET /api/notifications - API: GET /api/notifications/unread-count - API: POST /api/notifications/{id}/read - API: SignalR /hubs/notifications (đề xuất) | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:40 | 2026-09-27 | To Do
Task | sprint-5 | SCRUMAI-188 | [BE/CONTRACT] INotificationSender & event integration hooks | Cho B/C gửi notification mà không phụ thuộc trực tiếp SignalR/Notification DbContext. - Implement INotificationSender.SendAsync. - Sender tạo Notification DB record. - Sau commit broadcast tới user/project group. - Định nghĩa NotificationDto: UserId/ProjectId, Type, Content, EntityType, EntityId. - Đảm bảo sender lỗi broadcast không làm rollback nghiệp vụ chính nếu đã persist theo policy nhóm. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:40 | 2026-09-27 | To Do
Task | sprint-5 | SCRUMAI-189 | [FE] Notification Center frontend | Người dùng xem được Notification Center, badge chưa đọc và mở đúng trang liên quan. - Icon chuông + unread badge. - Dropdown/page danh sách notification theo newest first. - Mark one/all read. - Click item dựa EntityType/EntityId để điều hướng Issue/Sprint/AI result. - Nhận event SignalR và prepend list không reload. - API: Dùng APIs Notification + SignalR. - Màn hình: Header notification dropdown hoặc /notifications. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:40 | 2026-09-27 | To Do
Story | sprint-5 | SCRUMAI-190 | [BE+FE] Sprint Planning & Backlog move | Cho phép chọn Issue từ Backlog vào Sprint và kiểm tra tổng tải trước khi Start. - Lấy danh sách Issue backlog (SprintId null). - Gọi IIssueSprintService.MoveToSprintAsync khi thêm issue. - Gọi ReturnToBacklogAsync khi bỏ ra. - Tính tổng StoryPoints trong sprint và tổng CapacityPoints. - Trả warning nếu planned points vượt capacity/velocity, không nhất thiết block. - Trang Backlog chia vùng Backlog và các future Sprint. - Kéo/thêm nhiều issue vào Sprint. - Hiển thị tổng SP sprint và capacity team. - Hiển thị warning khi quá tải. - API: GET /api/projects/{projectId}/backlog - API: POST /api/sprints/{sprintId}/issues - API: DELETE /api/sprints/{sprintId}/issues/{issueId} - Màn hình: /projects/{id}/backlog | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:40 | 2026-09-27 | To Do
Task | sprint-5 | SCRUMAI-191 | [BE/JOB] SprintSnapshot recurring job | Lưu snapshot hằng ngày để Burndown xem được lịch sử thay vì chỉ trạng thái hiện tại. - Tạo Hangfire recurring job chạy mỗi ngày cho sprint Active. - Đọc issue sprint và status category. - Tính TotalPoints, RemainingPoints, CompletedPoints, AddedPoints. - Tính TotalIssueCount, RemainingIssueCount. - Upsert theo SprintId+SnapshotDate để retry không tạo duplicate. - Migration SprintSnapshot + unique SprintId+SnapshotDate. | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:40 | 2026-09-27 | To Do
Task | sprint-5 | SCRUMAI-192 | [BE+FE] Burndown backend & initial chart | Cung cấp dữ liệu Burndown và biểu đồ đầu tiên cho Sprint. - API lấy SprintSnapshot theo ngày. - Tính ideal line từ ActualStart/End và TotalPoints ngày đầu. - Trả actual remaining points + scope change. - Nếu chưa đủ snapshot vẫn trả cấu trúc rỗng rõ ràng. - Chart đường gồm Ideal Remaining và Actual Remaining. - Tooltip ngày/point. - Loading/empty state. - API: GET /api/sprints/{id}/reports/burndown - Màn hình: /projects/{id}/reports/burndown?sprintId=... | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:40 | 2026-09-27 | To Do
Story | sprint-5 | SCRUMAI-193 | [BE] Workflow transition + ActivityLog | Chuyển trạng thái Issue theo Workflow, đồng thời ghi ActivityLog và thông báo. - Endpoint transition nhận ToStatusId. - Gọi IWorkflowValidationService.CanTransitionAsync. - Nếu hợp lệ cập nhật StatusId; set StartedAt lần đầu vào InProgress; ResolvedAt khi vào Done. - Ghi ActivityLog Action=StatusChanged, FieldName=StatusId, OldValue/NewValue, Source. - Gọi INotificationSender sau commit. - API: POST /api/issues/{id}/transition | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:40 | 2026-09-27 | To Do
Task | sprint-5 | SCRUMAI-194 | [BE/DB] IssueStatusHistory & AssignmentHistory | Lưu lịch sử status và assignee có cấu trúc để báo cáo/AI không phải parse ActivityLog. - Khi status đổi: ghi IssueStatusHistory, From/To category, ChangedBy, ChangedAt. - Tính DurationSeconds của trạng thái trước tại thời điểm chuyển. - Khi assignee đổi: ghi IssueAssignmentHistory với source Manual/AiSuggested/AiAuto/SelfPick. - Snapshot StoryPointsAtTime. - Nếu từ AI lưu AiCandidateId. - Migration 2 bảng history + index IssueId/UserId/ChangedAt. | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:40 | 2026-09-27 | To Do
Task | sprint-5 | SCRUMAI-195 | [FE] History/timeline UI | Hiển thị timeline và lịch sử thay đổi dễ đọc trong Issue Detail. - Tab History lấy ActivityLog + status history + assignment history. - Render 'A đổi trạng thái To Do → In Progress lúc ...'. - Render assignee old → new và source AI/manual. - Có pagination/load more nếu log dài. - Comment vẫn hiển thị riêng hoặc timeline hợp nhất theo thiết kế UI. - API: GET /api/issues/{id}/history - API: GET /api/issues/{id}/assignment-history - Màn hình: Issue Detail → History/Timeline tab. | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:40 | 2026-09-27 | To Do
Story | sprint-6 | SCRUMAI-196 | [AI/BE] AI Prompt/Model integration & Ollama client | Tạo client gọi Ollama Qwen2.5-3B và ép đầu ra JSON có cấu trúc. - Tạo AiPromptTemplate access/service. - AiPromptBuilder đọc Story qua IIssueReadService và ghép Title/Description + IssueTypes + user note. - Lưu RenderedPrompt để debug. - AiClient dùng IHttpClientFactory. - Retry 2-3 lần với backoff; timeout ~60s. - Gửi JSON Schema qua format/constrained output theo khả năng Ollama. - Parse response vào DTO SubTasks. - System prompt yêu cầu summary/description/acceptanceCriteria và nếu có requiredSkills. - Không gửi secret/password/API key vào prompt. - API: Internal call tới Ollama REST API :11434. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:40 | 2026-10-04 | To Do
Task | sprint-6 | SCRUMAI-197 | [AI/BE/JOB] AiGenerationLog + Hangfire request job | Biến AI Breakdown thành tác vụ background: HTTP request trả ngay, AI chạy sau. - Tạo AiGenerationLog Pending trước khi enqueue. - RequestBreakdown trả logId ngay. - Hangfire job load log + prompt + model, gọi AiClient. - Success: lưu RawResponseJson/metrics và Completed. - Fail: Failed + ErrorCode/ErrorMessage/RetryCount. - Lưu HangfireJobId, LatencyMs, PromptTokens/CompletionTokens nếu lấy được. - Gọi INotificationSender khi job kết thúc. - API: POST /api/issues/{issueId}/ai-breakdown - API: GET /api/ai-breakdown/{logId} | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:40 | 2026-10-04 | To Do
Task | sprint-6 | SCRUMAI-198 | [FE] AI progress/preview shell frontend | Tạo UI tối thiểu để yêu cầu Breakdown, chờ background job và xem kết quả read-only. - Nút AI Breakdown trong Story/Backlog. - Modal nhập mô tả bổ sung. - Submit request nhận logId. - Hiển thị Pending spinner. - Nghe SignalR event AI completed hoặc fallback poll GET log. - Render danh sách sub-task + AC read-only ở bước này. - Hiển thị Failed + Retry action. - API: POST /api/issues/{id}/ai-breakdown - API: GET /api/ai-breakdown/{logId} - Màn hình: AI Breakdown modal/preview. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:40 | 2026-10-04 | To Do
Story | sprint-6 | SCRUMAI-199 | [FE+BE] Board drag/drop + transition/WIP | Tạo Scrum Board kéo-thả thật, nhưng mọi chuyển cột phải tuân thủ Workflow và WIP. - Dùng endpoint transition Issue của C; B chỉ cung cấp CheckWipLimit/board config. - Trả lỗi rõ khi transition/WIP không hợp lệ. - Render cột động theo BoardColumn. - Load issue của Sprint Active và group theo StatusId. - Angular CDK drag/drop. - Trước drop có thể kiểm tra transition client-side để UX tốt; backend vẫn validate lại. - Nếu backend reject thì đưa card về cột cũ và hiển thị message. - Subscribe SignalR project group để người khác đổi status thì board cập nhật. - API: GET /api/boards/{boardId}/items - API: POST /api/issues/{issueId}/transition (đề xuất) - API: GET /api/boards/{boardId}/wip-check?statusId=... - Màn hình: /projects/{id}/board | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:40 | 2026-10-04 | To Do
Task | sprint-6 | SCRUMAI-200 | [BE+FE] Velocity view/API | Tính Velocity theo các Sprint đã hoàn thành để hỗ trợ Planning. - Tạo/query vw_SprintVelocity hoặc service tính completed story points từng sprint. - Chỉ tính issue Done theo thời điểm hoàn thành sprint. - Trả danh sách sprint + committed/completed points. - Biểu đồ cột Velocity theo sprint. - Hiển thị trung bình 3 sprint gần nhất nếu đủ dữ liệu. - API: GET /api/projects/{projectId}/reports/velocity - Màn hình: /projects/{id}/reports/velocity | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:40 | 2026-10-04 | To Do
Task | sprint-6 | SCRUMAI-201 | [BE] Component/Version reporting backend nền | Có API báo cáo tiến độ theo Component và Version dựa trên các liên kết Issue của C. - Đọc IssueComponentLink/IssueVersionLink qua read contract/query được thống nhất. - Group issue theo component/version và status category. - Tính total/done/story points nếu có. - Phân biệt FixVersion và AffectsVersion. - API: GET /api/projects/{projectId}/reports/components - API: GET /api/projects/{projectId}/reports/versions | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:40 | 2026-10-04 | To Do
Story | sprint-6 | SCRUMAI-202 | [BE+FE] AcceptanceCriteria + IssueRequiredSkill | Bổ sung Acceptance Criteria và kỹ năng yêu cầu của Issue; đây là cầu nối trực tiếp sang hai AI. - CRUD AcceptanceCriteria: Content, IsMet, OrderIndex, Source, MetBy/MetAt, AI trace. - CRUD IssueRequiredSkill: SkillId, MinLevel 1-5, Weight, Source. - Implement IIssueSkillService.GetRequiredSkillsAsync. - Khi tick AC ghi người/thời gian đạt. - Issue Detail tab/section Acceptance Criteria: add/edit/delete/tick. - Section Required Skills: chọn skill, min level, weight, source readonly nếu AI. - API: GET/POST /api/issues/{id}/acceptance-criteria - API: PUT/DELETE /api/acceptance-criteria/{id} - API: GET/POST /api/issues/{id}/required-skills - Màn hình: Issue Detail → Acceptance Criteria / Required Skills. | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:40 | 2026-10-04 | To Do
Task | sprint-6 | SCRUMAI-203 | [BE+FE] IssueComponent/Version links | Liên kết Issue với Component/Version để lọc và báo cáo release đúng. - Add/remove IssueComponentLink; cho phép một issue nhiều component. - Add/remove IssueVersionLink. - LinkType chỉ FixVersion/AffectsVersion. - Validate component/version thuộc cùng project. - Issue Detail cho chọn Components. - Chọn Fix Versions và Affects Versions tách riêng. - API: GET/POST /api/issues/{id}/components - API: GET/POST /api/issues/{id}/versions | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:40 | 2026-10-04 | To Do
Task | sprint-6 | SCRUMAI-204 | [FE] Issue detail UI hoàn thiện M5 | Hoàn thiện toàn bộ Issue Detail M5 trước khi chuyển trọng tâm sang AI/DataOps. - Gộp các phần: thông tin chính, Comments, Attachments, Watcher, Labels, Links, Acceptance Criteria, Required Skills, Components/Versions, History. - Thiết kế tab/accordion rõ ràng, tránh trang quá dài. - Permission: ẩn/disable action nếu user không có quyền. - Error/loading/empty state thống nhất. - Responsive ở màn laptop phổ biến. - API: Sử dụng toàn bộ API M5 đã hoàn thiện Sprint 2-5. - Màn hình: Issue Detail hoàn chỉnh. | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:40 | 2026-10-04 | To Do
Story | sprint-7 | SCRUMAI-205 | [AI/BE] AiSuggestedTask preview/edit/reject/apply | Lưu từng gợi ý AI, cho người dùng sửa/bỏ và Apply thành Sub-task thật với dữ liệu feedback đầy đủ. - Tạo AiSuggestedTask cho từng output. - Original fields bất biến; current fields là bản user sửa. - Update action Edited/Rejected/Kept. - Tính EditDistanceRatio giữa original và current text. - Apply chỉ lấy item được giữ. - Mỗi item Apply gọi IIssueService.CreateIssueAsync để dùng cùng validation với tạo tay. - Tạo AcceptanceCriteria/RequiredSkill tương ứng qua service C nếu contract đã chốt. - Set IsAiGenerated và AiGenerationLogId. - API: GET /api/ai-breakdown/{logId}/suggestions - API: PUT /api/ai-suggestions/{id} - API: POST /api/ai-breakdown/{logId}/apply | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:40 | 2026-10-11 | To Do
Task | sprint-7 | SCRUMAI-206 | [AI/BE/SECURITY] Rate limit + audit AI metrics | Chống spam AI và lưu đủ metrics để biết model/prompt đang chậm hoặc lỗi. - Rate limit request AI theo Project/Organization. - Check số request theo window dựa AiGenerationLog ProjectId+CreatedAt. - Ghi LatencyMs, token counts nếu có, RetryCount, ErrorCode, model/prompt version. - Ghi ActivityLog source AI khi apply. - Trả 429 với message rõ khi vượt limit. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:40 | 2026-10-11 | To Do
Task | sprint-7 | SCRUMAI-207 | [FE] AI Breakdown frontend editable | Nâng preview AI thành màn hình chỉnh sửa thật trước khi Apply. - Mỗi suggested task có checkbox keep/reject. - Inline edit Summary/Description. - Edit Acceptance Criteria dạng list add/remove. - Hiển thị AI badge và required skills nếu có. - Nút Apply disabled khi không có item giữ. - Hiển thị rate-limit/permission/timeout errors. - Sau apply điều hướng/refresh Backlog để thấy sub-task thật. - API: GET/PUT suggestion + POST apply. - Màn hình: AI Breakdown editable preview. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:40 | 2026-10-11 | To Do
Story | sprint-7 | SCRUMAI-208 | [AI/BE/JOB] UserWorkloadSnapshot & feature extraction | Chụp workload tại đúng thời điểm gợi ý để AI Assignment không dùng dữ liệu tương lai. - Tạo recurring/on-demand job UserWorkloadSnapshot. - Lấy issue mở theo assignee qua IIssueReadService. - Tính OpenIssueCount, RemainingPoints, InProgressPoints, OverdueCount. - Lấy CapacityPoints/AvailableHours và tính UtilizationRatio. - Lưu snapshot timestamp theo sprint/user. - Khi tạo Candidate copy các feature cần thiết vào FeatureSnapshot JSON. | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:40 | 2026-10-11 | To Do
Task | sprint-7 | SCRUMAI-209 | [AI/BE/JOB] UserPerformanceMetric | Tính chỉ số hiệu suất lịch sử của từng thành viên từ Issue histories. - Đọc IssueStatusHistory/AssignmentHistory. - Tính median cycle time. - Tính on-time rate dựa DueDate/ResolvedAt. - Tính reopen/rework theo lịch sử status nếu rule xác định được. - Tính estimate accuracy từ TimeSpent/OriginalEstimate. - Lưu UserPerformanceMetric theo period. | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:40 | 2026-10-11 | To Do
Task | sprint-7 | SCRUMAI-210 | [AI/BE] WeightedScore service v1 | Tạo công thức WeightedScore giải thích được để xếp hạng người nhận task. - Tính LoadBalanceScore từ utilization. - Tính SkillMatchScore từ IssueRequiredSkill vs UserSkill. - Tính HistoryScore từ performance metric. - Tính CapacityScore từ remaining capacity. - Cold-start: nếu thiếu history, giảm/bỏ History và dùng skill+seniority. - Weights lưu cùng AiAssignmentRun để tái lập. - Trả component scores + total score + explanation text. | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:40 | 2026-10-11 | To Do
Story | sprint-7 | SCRUMAI-211 | [DB/BE] Dataset/Version/Sample schema | Tạo schema quản lý vòng đời dataset có version bất biến và sample truy vết được. - Tạo entities AiDataset, AiDatasetVersion, AiDatasetSample. - DatasetVersion có IsFrozen, Checksum, SplitSeed. - Sample có SourceType, SourceRefId, Content/Input/Output fields theo schema thực tế. - ContentHash để dedup. - Chặn sửa sample/version khi version frozen theo service rule. - Migration + unique DatasetVersionId+ContentHash. - Index SourceType/SourceRefId/QualityStatus. | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:40 | 2026-10-11 | To Do
Task | sprint-7 | SCRUMAI-212 | [AI-DATA/BE] CleaningRule/QualityFlag engine | Tạo engine chạy các rule làm sạch và gắn cờ chất lượng cho sample. - Tạo AiDataCleaningRule CRUD/config. - Tạo AiDataQualityFlag. - Seed rule: empty/too-short, generic task, invalid JSON, duplicate marker, PII candidate. - Runner nhận sample → chạy enabled rules → tạo flags → cập nhật QualityStatus. - Rule phải ghi code/message để reviewer hiểu. | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:40 | 2026-10-11 | To Do
Task | sprint-7 | SCRUMAI-213 | [BE] AI DataOps admin API nền | Cung cấp API quản trị Dataset để frontend DataOps ở Sprint 9 sử dụng. - List datasets/versions. - List samples có filter QualityStatus/SourceType. - Approve/Reject sample. - List quality flags. - Freeze version endpoint chỉ cho freeze khi rule/PII conditions đạt. - Pagination để không load toàn bộ dataset. - API: GET/POST /api/ai-data/datasets - API: GET/POST /api/ai-data/datasets/{id}/versions - API: GET /api/ai-data/versions/{id}/samples - API: POST /api/ai-data/samples/{id}/approve - API: POST /api/ai-data/versions/{id}/freeze | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:40 | 2026-10-11 | To Do
Story | sprint-8 | SCRUMAI-214 | [BE+FE] Breakdown quality report & feedback export | Đo tỉ lệ gợi ý AI được giữ/sửa/từ chối và xuất feedback cho pipeline dataset. - Query AiSuggestedTask theo model/prompt/project/time. - Tính keep_rate, edit_rate, reject_rate, avg_edit_distance, json_valid_rate nếu có. - Implement IAiFeedbackExportService.ExportBreakdownSamplesAsync(from,to). - Trang/report nhỏ hiển thị các chỉ số và filter model/prompt. - API: GET /api/reports/ai-breakdown-quality - API: Internal IAiFeedbackExportService cho C. - Màn hình: /projects/{id}/reports/ai-breakdown | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:40 | 2026-10-18 | To Do
Task | sprint-8 | SCRUMAI-215 | [AI/TEST] Prompt versioning & regression set | Version hóa prompt và chạy regression để tránh sửa prompt làm chất lượng tụt mà không biết. - Mỗi thay đổi prompt tạo version mới, không overwrite lịch sử. - Gắn JsonSchema/version vào PromptTemplate. - Chạy tập 50-100 mẫu cố định cho từng version. - Lưu output/metric theo version hoặc file report. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:40 | 2026-10-18 | To Do
Task | sprint-8 | SCRUMAI-216 | [FE] AI Breakdown UX polish + permission/rate errors | Polish AI Breakdown để beta demo ổn định và lỗi có thông báo dễ hiểu. - Permission denied → message 'Bạn không có quyền dùng AI'. - Rate limit → hiển thị thời gian thử lại nếu backend có. - Timeout/Failed → Retry. - Empty output → không cho Apply. - Confirm trước Apply số lượng sub-task. - Giữ state khi modal đóng/mở trong cùng request nếu hợp lý. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:40 | 2026-10-18 | To Do
Story | sprint-8 | SCRUMAI-217 | [AI/BE] AiAssignmentRun/Candidate ranking | Tạo một lần chạy Assignment và lưu danh sách ứng viên cùng snapshot điểm tại thời điểm gợi ý. - Tạo AiAssignmentRun: issue/sprint/trigger/weights/model logic version. - Lấy candidate users trong project. - Với mỗi user gọi scoring service. - Sort theo TotalScore giảm dần. - Lưu AiAssignmentCandidate: rank, component scores, FeatureSnapshot, Explanation. - Đảm bảo ít nhất 3 candidate nếu project đủ người. - API: POST /api/issues/{id}/ai-assignment - API: GET /api/ai-assignment/runs/{runId} | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:40 | 2026-10-18 | To Do
Task | sprint-8 | SCRUMAI-218 | [AI/BE] AiAssignmentDecision accept/override | Cho PM chấp nhận gợi ý hoặc chọn người khác và lưu nhãn feedback. - Endpoint decision nhận CandidateId hoặc selectedUserId. - Outcome Accepted nếu chọn top suggestion; Overridden nếu đổi. - Override bắt buộc Reason. - Cập nhật Issue assignee qua service C. - Ghi IssueAssignmentHistory AssignmentSource AiSuggested/AiAuto theo flow. - Lưu AiAssignmentDecision. - API: POST /api/ai-assignment/runs/{runId}/decision | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:40 | 2026-10-18 | To Do
Task | sprint-8 | SCRUMAI-219 | [FE] Assignment review frontend | PM xem được vì sao AI xếp hạng mỗi người và quyết định ngay trên UI. - Bảng candidate: avatar/name, rank, total score. - Hiển thị LoadBalance/Skill/History/Capacity score. - Hiển thị Explanation tiếng Việt dễ hiểu. - Nút Accept top candidate. - Nút Assign another candidate; nếu override hiện ô Reason bắt buộc. - Sau submit cập nhật assignee trên Issue/Board. - API: GET run candidates + POST decision. - Màn hình: Assignment review modal/page từ Issue hoặc Backlog. | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:40 | 2026-10-18 | To Do
Story | sprint-8 | SCRUMAI-220 | [AI-DATA/ETL] Ingest Breakdown feedback samples | Kéo feedback Breakdown từ module A vào dataset mà vẫn truy vết về bản ghi gốc. - Gọi IAiFeedbackExportService của A theo khoảng thời gian. - Map original Story/input và edited final output thành sample. - SourceType='BreakdownFeedback', SourceRefId trỏ log/suggestion. - Tính ContentHash. - Không ingest duplicate. | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:40 | 2026-10-18 | To Do
Task | sprint-8 | SCRUMAI-221 | [AI-DATA/SECURITY] PII redaction & dedup pipeline | Khử PII và mẫu trùng trước khi cho phép sample thành Approved. - Regex/detector cho email, phone, token/key patterns và các PII rule nhóm chốt. - Redact bằng placeholder ổn định. - Set IsPiiRedacted. - Tính lại ContentHash sau normalize/redact theo rule thống nhất. - Dedup trong cùng version. - Ghi quality flag nếu không thể redacted an toàn. | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:40 | 2026-10-18 | To Do
Task | sprint-8 | SCRUMAI-222 | [AI-DATA/BE] Freeze dataset version + checksum | Đóng băng DatasetVersion để mọi lần đánh giá model dùng đúng cùng dữ liệu. - Kiểm version chưa frozen. - Kiểm sample quality/PII đạt điều kiện. - Chốt SplitSeed. - Tính checksum từ manifest/sample hashes theo thứ tự ổn định. - Set IsFrozen và thời điểm freeze. - Sau freeze mọi write bị từ chối. - API: POST /api/ai-data/versions/{id}/freeze | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:40 | 2026-10-18 | To Do
Story | sprint-9 | SCRUMAI-223 | [AI/BE/INTEGRATION] Trigger Assignment sau AI Breakdown | Sau khi Apply Breakdown tạo sub-task, phát trigger để AI Assignment chạy đúng các sub-task vừa tạo. - Sau Apply thành công lấy danh sách IssueId mới. - Gọi orchestration/queue của B với TriggerSource=AfterAiBreakdown. - Truyền SourceGenerationLogId. - Không trigger khi Apply không tạo item. - Đảm bảo retry không trigger duplicate bằng idempotency key/log. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:40 | 2026-10-25 | To Do
Task | sprint-9 | SCRUMAI-224 | [BE/INTEGRATION] AI/Sprint/Issue notification integration | Chuẩn hóa các notification từ Issue/Sprint/AI để user nhận đúng sự kiện. - AI Breakdown Completed/Failed → notify requester. - AI Assignment ready/accepted → notify PM/assignee theo rule. - Issue assigned/comment mention/status quan trọng → notify user liên quan. - Sprint sắp kết thúc → job/event của B gọi sender. - Mỗi notification có EntityType/EntityId/deep-link info. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:40 | 2026-10-25 | To Do
Task | sprint-9 | SCRUMAI-225 | [TEST/E2E] E2E Breakdown→Apply test | Kiểm thử chuỗi AI Breakdown hoàn chỉnh từ Story thật đến Sub-task trong DB. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:40 | 2026-10-25 | To Do
Story | sprint-9 | SCRUMAI-226 | [AI/BE/JOB] Auto-trigger assignment orchestration | Tự động tạo AssignmentRun khi nhận trigger từ Breakdown mà không sinh trùng. - Nhận IssueIds + SourceGenerationLogId. - Tạo idempotency key theo issue+source log. - Enqueue/run assignment cho từng issue. - TriggerSource='AfterAiBreakdown'. - Lưu SourceGenerationLogId trên run. - Notify khi suggestions ready. | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:40 | 2026-10-25 | To Do
Task | sprint-9 | SCRUMAI-227 | [AI/BE/JOB] Hậu kiểm Assignment outcome | Sau khi Issue Done, cập nhật outcome thật để biết gợi ý Assignment có hiệu quả không. - Job tìm decision chưa hậu kiểm nhưng issue đã Done. - Tính ActualCycleTimeHours. - Kiểm tra WasReassignedLater từ AssignmentHistory. - Lưu hậu kiểm vào AiAssignmentDecision. - Không sửa FeatureSnapshot ban đầu. | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:40 | 2026-10-25 | To Do
Task | sprint-9 | SCRUMAI-228 | [BE+FE] Assignment accuracy report | Báo cáo chất lượng AI Assignment thay vì chỉ hiển thị điểm từng lần chạy. - Tính accepted/overridden rate. - Tính precision@1 theo nhãn phù hợp đã chốt. - Tính reassignment rate và cycle time nếu đủ dữ liệu. - Filter theo period/project. - KPI cards + chart đơn giản. - Table các run/decision gần đây nếu cần drill-down. - API: GET /api/projects/{projectId}/reports/ai-assignment - Màn hình: /projects/{id}/reports/ai-assignment | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:40 | 2026-10-25 | To Do
Story | sprint-9 | SCRUMAI-229 | [AI-DATA/ETL] Ingest Assignment feedback | Đưa feedback AI Assignment vào dataset để phân tích/huấn luyện sau. - Gọi feedback export của B. - Lưu candidate features/rank/decision/outcome theo schema sample phù hợp. - SourceType='AssignmentFeedback'. - Giữ Candidate/Decision reference để truy vết. - Dedup/idempotent. | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:40 | 2026-10-25 | To Do
Task | sprint-9 | SCRUMAI-230 | [AI-DATA/EXPORT] Export JSONL instruction/input/output | Xuất DatasetVersion frozen ra JSONL có thể dùng trực tiếp cho training/evaluation. - Chỉ export version IsFrozen. - Tạo từng dòng JSON {instruction,input,output} cho Breakdown dataset. - Nếu Assignment dùng format khác thì tách export type rõ. - Tạo train/validation/test theo SplitSeed. - Ghi manifest: dataset/version/checksum/counts. - Đảm bảo UTF-8 và mỗi dòng JSON hợp lệ. | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:40 | 2026-10-25 | To Do
Task | sprint-9 | SCRUMAI-231 | [AI/ML] Training runner/model registry skeleton | Tạo khung chạy training/evaluation có lưu metadata dù ban đầu chỉ chạy model nhỏ/dry-run. - Tạo training script Python dùng Transformers/PEFT QLoRA theo tài nguyên. - Input là JSONL/manifest của PLAN-080. - Lưu hyperparameters, seed, base model, start/end/status vào AiTrainingRun. - Lưu artifact path. - Sau train đăng ký AiModel version mới. - Tạo AiEvaluationResult records. | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:40 | 2026-10-25 | To Do
Story | sprint-10 | SCRUMAI-232 | [FE/TEST] Frontend auth/profile/permission regression complete | Rà toàn bộ Auth/Profile/Permission frontend để feature-complete trước hardening. - Regression Register/Login/OTP/Google. - Kiểm interceptor refresh race condition. - Kiểm AuthGuard/permission guard. - Profile + Skills responsive. - Chuẩn hóa validation/error/loading. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:40 | 2026-11-01 | To Do
Task | sprint-10 | SCRUMAI-233 | [FE] AI Breakdown production UX/report complete | Hoàn thiện UX AI Breakdown như bản production/demo. - Preview/edit/apply layout rõ. - Hiển thị model + prompt version và AI badge. - Hiển thị report quality link/KPI nếu thiết kế. - Empty/error/retry/rate-limit states. - Sau Apply hiển thị link tới sub-task vừa tạo. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:40 | 2026-11-01 | To Do
Task | sprint-10 | SCRUMAI-234 | [FE/REALTIME] Realtime resilience & reconnect | Làm SignalR reconnect ổn định khi mạng chập chờn hoặc backend restart. - Reconnect với exponential backoff. - Rejoin Project/User groups sau reconnect. - Tránh xử lý duplicate event bằng event id/timestamp nếu có. - Sau reconnect sync unread notifications/current board state qua REST. - Hiển thị trạng thái realtime disconnected/reconnecting nếu cần. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:40 | 2026-11-01 | To Do
Story | sprint-10 | SCRUMAI-235 | [FE] Backlog/Board/Reports UI feature complete | Hoàn thiện Backlog/Board/Reports thành một luồng quản lý Sprint liền mạch. - Polish Backlog group theo Epic và Sprint. - Sprint Planning drag/drop + SP/capacity warning. - Board drag/drop/WIP/realtime. - Burndown/Velocity/Component-Version report navigation. - Chuẩn hóa loading/error/empty states. | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:40 | 2026-11-01 | To Do
Task | sprint-10 | SCRUMAI-236 | [FE] Project settings UI complete | Hoàn thiện toàn bộ Project Settings để admin cấu hình Project không cần Swagger. - Tabs General, Workflow, Issue Types/Priority, Board, Components, Versions, Members hooks. - CRUD forms có confirm delete và validation. - Permission-aware actions. - Reload route giữ tab/state hợp lý. | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:40 | 2026-11-01 | To Do
Task | sprint-10 | SCRUMAI-237 | [FE] AI Assignment UI/report complete | Hoàn thiện AI Assignment UI và report để demo như một feature độc lập. - Candidate ranking modal/page hoàn chỉnh. - Score component bars/table. - Explanation dễ đọc. - Accept/Override reason. - Accuracy report navigation/KPI. - Link từ Issue/Backlog tới latest assignment run. | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:40 | 2026-11-01 | To Do
Story | sprint-10 | SCRUMAI-238 | [FE] Issue detail & timeline UX feature complete | Polish Issue Detail/Timeline để dùng như màn hình trung tâm của sản phẩm. - Tối ưu bố cục các tab/section. - Validation inline và toast thống nhất. - Upload progress/error. - History dài có pagination/load more. - Permission disable/hidden. - Responsive laptop. | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:40 | 2026-11-01 | To Do
Task | sprint-10 | SCRUMAI-239 | [FE] AI DataOps frontend | Tạo UI quản trị dataset/training để không phải thao tác bằng SQL. - Trang Dataset list/version list. - Sample table: filter status/source, xem input/output/flags. - Approve/Reject sample. - Nút Freeze version + confirm. - Training Runs table: model, status, params, metrics. - Evaluation comparison table. - API: Dùng AI DataOps API PLAN-063 + training/eval APIs. - Màn hình: /ai-dataops/datasets - Màn hình: /ai-dataops/datasets/{versionId} - Màn hình: /ai-dataops/training | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:40 | 2026-11-01 | To Do
Task | sprint-10 | SCRUMAI-240 | [AI/TEST] Baseline training/evaluation run | Chạy baseline đánh giá đầu tiên để có mốc so sánh trước khi tối ưu model/prompt tiếp. - Chọn frozen evaluation set. - Chạy model/prompt baseline. - Ghi json_valid_rate/schema_match/keep-edit proxies nếu có. - Nếu có fine-tune run nhỏ, đánh giá cùng test set. - Lưu kết quả vào AiEvaluationResult. | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:40 | 2026-11-01 | To Do
Story | sprint-11 | SCRUMAI-241 | [CI/TEST] CI quality gates hoàn chỉnh | Nâng CI thành quality gate bắt buộc trước khi merge. - Backend restore/build/unit/integration. - Frontend install/lint/test/build. - Fail fast và publish test report. - Dependency/secret scan cơ bản. - Chỉ tạo artifact khi tất cả gate pass. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:40 | 2026-11-08 | To Do
Task | sprint-11 | SCRUMAI-242 | [DEVOPS] Build/publish Docker images & artifact versioning | Đóng gói backend/frontend thành Docker images bất biến và truy vết được commit/release. - Dockerfile backend multi-stage. - Dockerfile/frontend build + web server. - Tag image bằng commit SHA và release tag. - Push registry nhóm dùng. - Không bake secret vào image. - Lưu build metadata/SBOM hoặc scan cơ bản nếu CI hỗ trợ. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:41 | 2026-11-08 | To Do
Task | sprint-11 | SCRUMAI-243 | [DEVOPS/SECURITY] Secrets/config strategy cho DEV/TEST/PROD | Tách cấu hình DEV/TEST/PROD và quản lý secret không đưa vào Git. - Chuẩn hóa appsettings + environment variables. - Frontend environment config không chứa secret. - DB/JWT/OAuth secrets từ CI secret store/.env server. - Tạo .env.example. - Viết danh sách config bắt buộc từng môi trường. - Quy trình rotate JWT/DB/OAuth secret. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:41 | 2026-11-08 | To Do
Story | sprint-11 | SCRUMAI-244 | [DEVOPS] Dựng TEST/STAGING environment | Dựng môi trường TEST/STAGING đủ thành phần để integration/E2E/UAT. - Provision VM/server staging. - Deploy frontend, backend, MySQL, Hangfire, Ollama. - Reverse proxy/domain nội bộ nếu có. - Persistent volumes. - Healthcheck từng service. - Log location rõ. | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:41 | 2026-11-08 | To Do
Task | sprint-11 | SCRUMAI-245 | [DEVOPS/DB] DB migration/seed pipeline staging | Mỗi lần deploy staging tự backup/migrate/seed an toàn và lặp lại được. - Backup DB staging trước migration quan trọng. - Chạy migration từng module đúng thứ tự/composition. - Fail migration thì dừng deploy. - Seed demo/test idempotent. - Log migration version. | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:41 | 2026-11-08 | To Do
Task | sprint-11 | SCRUMAI-246 | [CD] CD staging sau merge | Sau khi merge nhánh chính và CI xanh, tự động cập nhật STAGING. - Trigger sau merge/main hoặc branch nhóm chọn. - Pull đúng immutable image. - Run DB pipeline PLAN-095. - Restart services zero/minimal downtime. - Run healthcheck + smoke hook. - Thông báo deploy success/fail. | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:41 | 2026-11-08 | To Do
Story | sprint-11 | SCRUMAI-247 | [TEST/API] Automated API integration suite | Tạo integration suite kiểm tra các module chính thật sự nói chuyện được với nhau. | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:41 | 2026-11-08 | To Do
Task | sprint-11 | SCRUMAI-248 | [TEST/E2E] Frontend E2E smoke suite | Tạo browser smoke test những thao tác người dùng quan trọng nhất. | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:41 | 2026-11-08 | To Do
Task | sprint-11 | SCRUMAI-249 | [TEST/DATA] Test data generator & reset staging | Sinh/reset dữ liệu staging để test luôn bắt đầu từ trạng thái biết trước. - Tạo data generator/seed command. - Sinh users/projects/sprints/issues/history hợp lý theo thời gian. - Có profile nhỏ cho smoke và profile lớn hơn cho performance. - Có reset script an toàn chỉ chạy non-production. | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:41 | 2026-11-08 | To Do
Story | sprint-12 | SCRUMAI-250 | [SECURITY/TEST] Security test Auth/RBAC/AI endpoints | Kiểm thử các điểm bảo mật quan trọng nhất trước release. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:41 | 2026-11-15 | To Do
Task | sprint-12 | SCRUMAI-251 | [OBSERVABILITY] Observability app/AI | Có đủ log/health/trace để khi staging/prod lỗi biết lỗi ở request, job hay AI. - Structured logging với correlation/request id. - Log module/action/user/project hợp lý, tránh PII/secret. - Health endpoints kiểm app + DB; AI/Hangfire health tùy mức. - AI logs gồm logId/jobId/model/prompt version/latency/error. - Dashboard/log view tối thiểu hoặc hướng dẫn grep/query log. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:41 | 2026-11-15 | To Do
Task | sprint-12 | SCRUMAI-252 | [BUGFIX] Fix hardening A-owned modules | Sửa các lỗi phát hiện ở module A sau security/regression, không mở rộng scope. - Ưu tiên Critical/High ở Auth/RBAC/Notification/AI Breakdown. - Mỗi bug phải có reproduction + fix + regression test. - Không refactor lớn nếu không cần cho release. - Fix UI blocker ở auth/notification/AI. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:41 | 2026-11-15 | To Do
Story | sprint-12 | SCRUMAI-253 | [PERF/TEST] Load/performance test API/DB | Đo tải API/DB bằng kịch bản gần thực tế để biết bottleneck trước production. | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:41 | 2026-11-15 | To Do
Task | sprint-12 | SCRUMAI-254 | [BE/DB/PERF] Index/query/job optimization | Tối ưu các query/job chậm dựa trên số liệu PLAN-103, không tối ưu cảm tính. - Rà N+1, pagination, tracking/no-tracking EF. - Tối ưu report query/job snapshot. - Cache chỉ nơi cần. - EXPLAIN query chậm. - Rà index XMOD, composite index theo filter thực tế. - Tránh index dư thừa. | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:41 | 2026-11-15 | To Do
Task | sprint-12 | SCRUMAI-255 | [DEVOPS/DB] Backup/restore & migration rollback drill | Chứng minh có thể phục hồi DB và xử lý migration lỗi trước khi đụng production. - Backup staging MySQL. - Restore sang DB mới và verify row counts/core flows. - Thử migration forward. - Thử rollback nếu migration hỗ trợ; nếu không, ghi forward-fix strategy. - Ghi RTO/RPO thử nghiệm. | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:41 | 2026-11-15 | To Do
Story | sprint-12 | SCRUMAI-256 | [QA] Full regression & defect triage | Chạy regression toàn hệ thống và quản lý bug theo severity trước Release Candidate. | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:41 | 2026-11-15 | To Do
Task | sprint-12 | SCRUMAI-257 | [AI/EVAL] AI evaluation baseline vs tuned | So sánh baseline và model/prompt đã cải tiến trên cùng frozen test set. - Breakdown: json_valid_rate, schema_match_rate, keep/edit/reject proxies, avg_edit_distance; ROUGE/BERTScore chỉ khi pipeline có. - Assignment: accepted/override, precision@1 và metrics đã chốt. - Ghi model/prompt/dataset version. | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:41 | 2026-11-15 | To Do
Task | sprint-12 | SCRUMAI-258 | [AI-DATA/SECURITY] Data quality/security audit | Audit dữ liệu trước khi dùng kết quả training/evaluation cho báo cáo/release. | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:41 | 2026-11-15 | To Do
Story | sprint-13 | SCRUMAI-259 | [CD/PROD] Production deployment pipeline có manual approval | Tạo pipeline production có manual approval và chỉ promote artifact đã qua staging. - Input là image tag đã test staging. - Manual approval trước production. - Backup/migration step trước app deploy. - Deploy frontend/backend/AI config. - Post-deploy health + smoke. - Có rollback hook/runbook nếu smoke fail. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:41 | 2026-11-22 | To Do
Task | sprint-13 | SCRUMAI-260 | [OPS] Release health checks & alert rules | Định nghĩa health checks và cảnh báo tối thiểu để biết production đang hỏng thành phần nào. - Health endpoint cho app + DB; expose readiness/liveness theo cách deploy. - Health logic cho Ollama/Hangfire/SignalR ở mức phù hợp. - Alert khi app down, DB unavailable, AI error rate/latency tăng nếu hệ thống monitoring hỗ trợ. - Ghi contact/response action. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:41 | 2026-11-22 | To Do
Task | sprint-13 | SCRUMAI-261 | [BUGFIX] RC bug fixing A modules | Chỉ sửa blocker/high của module A trong RC, khóa scope. - Fix Auth/RBAC/Notification/AI Breakdown defects từ UAT/regression. - Fix UI blocker tương ứng. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:41 | 2026-11-22 | To Do
Story | sprint-13 | SCRUMAI-262 | [DEVOPS/PROD] Provision production environment | Dựng production environment theo cùng topology staging nhưng dùng config/secret thật. - Provision VM/server. - Reverse proxy/TLS nếu có domain. - MySQL persistent volume + backup location. - Backend/frontend containers. - Hangfire worker. - Ollama model pinned + resource limits. - Firewall/ports tối thiểu. | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:41 | 2026-11-22 | To Do
Task | sprint-13 | SCRUMAI-263 | [DB/PROD] Production DB cutover plan | Lập kế hoạch cutover DB production rõ thứ tự và rollback trước khi chạy thật. - Chốt maintenance window nếu cần. - Backup trước migration. - Thứ tự migrations/module. - Verify schema/index/view sau migration. - Rollback/restore criteria. - Admin/default seed tối thiểu; không seed demo data prod. | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:41 | 2026-11-22 | To Do
Task | sprint-13 | SCRUMAI-264 | [PERF/RC] RC performance smoke & capacity check | Xác nhận production-like đủ CPU/RAM/DB/AI capacity cho quy mô demo/go-live. | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:41 | 2026-11-22 | To Do
Story | sprint-13 | SCRUMAI-265 | [UAT] UAT kịch bản nghiệp vụ end-to-end | Cho người dùng/nhóm chạy kịch bản nghiệp vụ như thật và ký Release Candidate. | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:41 | 2026-11-22 | To Do
Task | sprint-13 | SCRUMAI-266 | [DOC/QA] Release notes, known issues, test report | Tạo bộ hồ sơ RC để biết bản này đã test gì, còn lỗi gì và phát hành gì. | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:41 | 2026-11-22 | To Do
Task | sprint-13 | SCRUMAI-267 | [BUGFIX] RC bug fixing C modules | Sửa blocker/high thuộc Issue/DataOps trong RC và chạy regression lại. - Fix M5/M9 backend defects. - Fix issue-detail/dataops UI defects. | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:41 | 2026-11-22 | To Do
Story | sprint-14 | SCRUMAI-268 | [GO-LIVE] Go-live backend/frontend/AI production | Đưa backend/frontend/AI v1.0 lên production bằng pipeline đã rehearsal. - Chốt image tags. - Manual approve. - Deploy backend/frontend. - Start/verify Hangfire. - Verify Ollama model/prompt config. - Run health/smoke auth + AI + SignalR. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:41 | 2026-11-29 | To Do
Task | sprint-14 | SCRUMAI-269 | [OPS] Production monitoring & incident checklist | Theo dõi hệ thống sau go-live và có checklist phản ứng khi lỗi. - Theo dõi error logs, HTTP 5xx, DB health, AI latency/error. - First-hour checks theo mốc. - Incident checklist: identify → mitigate → rollback/escalate → record. - Không debug trực tiếp bằng sửa DB thủ công nếu chưa có backup. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:41 | 2026-11-29 | To Do
Task | sprint-14 | SCRUMAI-270 | [DOC/HANDOVER] Bàn giao A modules & security runbook | Bàn giao phần Auth/Notification/AI Breakdown để người khác có thể vận hành/sửa cơ bản. - Tài liệu module boundaries/important services. - Auth token/OTP/OAuth config. - SignalR groups/events. - Ollama/prompt/job flow. - Common errors và cách xử lý. | Trần Văn Hoàng | 2026-08-30 14:41 | 2026-11-29 | To Do
Story | sprint-14 | SCRUMAI-271 | [DB/GO-LIVE] Production DB migration + backup schedule | Chạy migration production và thiết lập backup lịch sau go-live. - Backup ngay trước migration. - Run migrations đúng runbook. - Verify schema/index/views. - Không chạy seed demo. - Thiết lập backup schedule + retention. - Tạo restore point/reference. | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:41 | 2026-11-29 | To Do
Task | sprint-14 | SCRUMAI-272 | [SMOKE/PERF] Production smoke/performance baseline | Xác nhận core Scrum và performance baseline trên production sau deploy. | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:41 | 2026-11-29 | To Do
Task | sprint-14 | SCRUMAI-273 | [DOC/HANDOVER] Bàn giao B modules & deployment runbook | Bàn giao Project/Workflow/Sprint/AI Assignment/Reporting và quy trình deploy DB. - Tài liệu module/service/contracts quan trọng. - Workflow/WIP/Sprint constraints. - Assignment scoring weights/features. - Report jobs/views. - DB migration/backup/rollback runbook. | phamthehoai2004hn | 2026-08-30 14:41 | 2026-11-29 | To Do
Story | sprint-14 | SCRUMAI-274 | [QA/PROD] Final production regression & AI smoke | Chạy regression cuối trên production với dữ liệu an toàn để xác nhận bản live đúng. | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:41 | 2026-11-29 | To Do
Task | sprint-14 | SCRUMAI-275 | [AI-DATA/RELEASE] Freeze v1.0 evaluation dataset/model metadata | Đóng băng metadata AI dùng trong v1.0 để báo cáo/truy vết sau này. - Ghi model version dùng production. - Ghi prompt version. - Freeze evaluation dataset/version/checksum. - Lưu evaluation report/artifact path. - Không thay đổi các artifact v1.0 sau sign-off; thay đổi phải tạo v1.1. | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:41 | 2026-11-29 | To Do
Task | sprint-14 | SCRUMAI-276 | [DOC/CLOSE] User guide, handover & project closure | Hoàn thiện tài liệu người dùng, tài liệu admin và đóng dự án v1.0. - Chụp/ghi hướng dẫn các màn chính: Login, Project, Backlog, Board, Issue, AI, Reports. - Admin guide: config, deploy, backup/restore, monitoring. - Demo script theo luồng end-to-end. - Retrospective: điều tốt/chưa tốt/action. - Tạo backlog v1.1 cho phần mở rộng chưa làm. | Hoang Hoang | 2026-08-30 14:41 | 2026-11-29 | To Do
Task | sprint-1 | SCRUMAI-277 | [BE/ARCH] Định nghĩa contracts của A và chuẩn bảo mật | Đóng băng các interface mà module của Trần Văn Hoàng cung cấp cho B/C và chốt quy tắc bảo mật dùng chung. - Tạo IUserLookupService: ExistsAsync(userId), GetDisplayInfoAsync(ids). - Tạo INotificationSender.SendAsync(NotificationDto). - Tạo IUserSkillService.GetUserSkillsAsync(userIds), GetProfileFeaturesAsync(userIds). - Tạo IAiFeedbackExportService phần Breakdown để C lấy feedback huấn luyện. - Định nghĩa DTO chỉ chứa dữ liệu cần thiết; không trả Entity EF. - Chốt claim UserId, ScopeType/ScopeId và permission code convention. | Trần Văn Hoàng | 2026-09-20 15:40 | 2026-08-30 | To Do